## WBS
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주
[5 empty] | 일 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04
[5 empty] | 총진척율 | 3.5% | 5% | 5% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 8.5% | 12% | 13% | 13% | 14.5% | 16% | 17% | 18% | 18.5% | 20% | 21.5% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26%
[5 empty] | 주당진척율 | 3.5% | 1.5% | 0% | 0.5% | 1% | 0% | 2% | 3.5% | 1% | 0% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FFD000000 | 2조 파이널 프로젝트 |  |  |  | 26%
FFD010000 | 준비 |  |  |  | 1%
FFD010100 |  | 기획 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 5.5%
FFD020100 |  | 개발예정보고서 작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD020200 |  | DB설계 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-05: 0.5%
FFD020300 |  | FBS 작성 |  | 이정진, 김효건 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020400 |  | WBS작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-02: 0.5%
FFD020500 |  | system architecture 작성 |  | 이지현 | 0.5% | 2022-06-03: 0.5%
FFD020600 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 장현수 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020700 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 이정진, 장현수 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020800 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020900 |  | 사이트맵 작성 |  | 이지현 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD021000 |  | UI 페이지 레이아웃 작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD021100 |  | 수정 및 승인 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD030000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 1.5%
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD030300 |  | 기타 툴 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 2.5%
FFD040100 |  | DB구축 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  | 전원(진행중) | 0.5% | 2022-06-12: 0.5%
FFD040300 |  | Spring Structure 구현 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD040400 |  | 라이브러리 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD040500 |  | 공통 모듈 생성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 15.5%
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 4.5%
FFD050101 |  |  | 메인 | 김효건 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD050102 |  |  | 상품목록 | 장현수 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD050103 |  |  | 상품상세 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-05: 0.5%
FFD050104 |  |  | 자유게시판 등록 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-06-07: 0.5%
FFD050105 |  |  | 자유게시판 상세 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-06-09: 0.5%
FFD050106 |  |  | 자유게시판 목록 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-06-09: 0.5%
FFD050107 |  |  | 회사소개 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-11: 0.5%
FFD050107 |  |  | 문의하기 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050108 |  |  | 로그인 회원가입 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050109 |  |  | 요청게시판 | 미정 | 0%
FFD050110 |  |  | Q&A | 미정 | 0%
FFD050200 |  | 일반회원 View |  |  | 7%
FFD050201 |  |  | 대시보드 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-03: 0.5%
FFD050202 |  |  | 내정보수정 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-05: 0.5%
FFD050203 |  |  | 찜해둔 상품 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-05: 0.5%
FFD050204 |  |  | 거래내역 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-07: 0.5%
FFD050205 |  |  | 상품결제 | 오지훈 | 0%
FFD050206 |  |  | 채팅 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-09: 0.5%
FFD050207 |  |  | 암호변경 | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-11: 0.5%
FFD050208 |  |  | 회원탈퇴 | 오지훈 | 0%
FFD050209 |  |  |  |  | 0%
FFD050210 |  |  | 상품리스트 조회 | 장현수 | 0.5% | 2022-06-14: 0.5%
FFD050211 |  |  | 상품등록 | 장현수 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050212 |  |  |  |  | 0%
FFD050213 |  |  | 상품상세 조회 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD050214 |  |  | 주문 의뢰서 작성 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-12: 0.5%
FFD050215 |  |  | 리뷰 작성 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-13: 0.5%
|  |  | 리뷰 목록 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-14: 0.5%
FFD050216 |  |  | 상품 찜하기 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-15: 0.5%
|  |  | 판매자 정보 조회 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050217 |  |  |  |  | 0%
FFD050300 |  | 기업회원 View |  |  | 0%
FFD050301 |  |  |  |  | 0%
FFD050302 |  |  |  |  | 0%
FFD050303 |  |  |  |  | 0%
FFD050400 |  | 관리자 View |  |  | 4%
FFD050401 |  |  | 매출현황통계 | 이지현 | 0%
FFD050402 |  |  | 회원관리 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-14: 0.5%
FFD050403 |  |  | 게시글 관리 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050404 |  |  | 거래대기 목록 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-15: 0.5%
FFD050405 |  |  | 마이페이지 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-15: 0.5%
FFD050406 |  |  | 부서별 관리자 생성 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050407 |  |  | 단체메일 전송 | 이지현 | 0%
FFD050408 |  |  |  |  | 0%
FFD050409 |  |  | Q&A 목록 | 미정 | 0%
FFD050410 |  |  | Q&A 답변 | 미정 | 0%
FFD050411 |  |  | 공지사항 등록 | 서원기 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050412 |  |  | 공지사항 수정 | 서원기 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050413 |  |  | 공지사항 목록 | 서원기 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050414 |  |  |  |  | 0%
FFD050415 |  |  |  |  | 0%
FFD050416 |  |  |  |  | 0%
FFD050417 |  |  |  |  | 0%
FFD050418 |  |  |  |  | 0%
FFD050419 |  |  |  |  | 0%
FFD050420 |  |  |  |  | 0%
FFD050421 |  |  |  |  | 0%
FFD050422 |  |  |  |  | 0%
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 0%
FFD060100 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 0%
FFD060101 |  |  |  |  | 0%
FFD060102 |  |  |  |  | 0%
FFD060103 |  |  |  |  | 0%
FFD060104 |  |  |  |  | 0%
FFD060105 |  |  |  |  | 0%
FFD060106 |  |  |  |  | 0%
FFD060200 |  | 일반회원 기능 구현 |  |  | 0%
FFD060201 |  |  |  |  | 0%
FFD060202 |  |  |  |  | 0%
FFD060203 |  |  |  |  | 0%
FFD060204 |  |  |  |  | 0%
FFD060205 |  |  |  |  | 0%
FFD060206 |  |  |  |  | 0%
FFD060207 |  |  |  |  | 0%
FFD060208 |  |  |  |  | 0%
FFD060209 |  |  |  |  | 0%
FFD060210 |  |  |  |  | 0%
FFD060211 |  |  |  |  | 0%
FFD060212 |  |  |  |  | 0%
FFD060213 |  |  |  |  | 0%
FFD060300 |  |  |  |  | 0%
FFD060301 |  |  |  |  | 0%
FFD060302 |  |  |  |  | 0%
FFD060303 |  |  |  |  | 0%
FFD060400 |  | 관리자 기능 구현 |  |  | 0%
FFD060401 |  |  |  |  | 0%
FFD060402 |  |  |  |  | 0%
FFD060403 |  |  |  |  | 0%
FFD060404 |  |  |  |  | 0%
FFD060405 |  |  |  |  | 0%
FFD060406 |  |  |  |  | 0%
FFD060407 |  |  |  |  | 0%
FFD060408 |  |  |  |  | 0%
FFD060409 |  |  |  |  | 0%
FFD060410 |  |  |  |  | 0%
FFD060411 |  |  |  |  | 0%
FFD060412 |  |  |  |  | 0%
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 0%
FFD070100 |  |  |  |  | 0%
FFD070200 |  |  |  |  | 0%
FFD070300 |  |  |  |  | 0%
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 0%
FFD080100 |  |  |  |  | 0%
FFD090000 | 종료보고 |  |  |  | 0%